## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 红十字专项业务费
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区红十字会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区红十字会
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 235.00 | 235.00 |  | 224.67 |  | 9.56 |  | 95.60% |  | 9.56
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 235.00 | 235.00 |  | 224.67 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 自治区红十字会在自治区党委、政府的领导下，围绕自治区总目标，在中国红十字会总会的指导和社会各界的大力支持下，聚焦社会稳定和长治久安总目标，紧紧围绕自治区党委、政府中心工作，依照《中华人民共和国红十字会法》赋予的职责，大力开展应急救援、应急救护、人道救助、推动无偿献血、造血干细胞捐献者资料库建设及人体器官捐献、红十字青少年、志愿服务及机关建设等工作。建立、完善新疆红十字会系统救灾、救援体系，确保自然灾害发生时，能拉的出、顶的上；完善救灾物资的储备、运输机制，确保物资能及时、准确运送、到达灾区；广泛宣传红十字 “人道、博爱、奉献”精神，使红十字精神深入人心，提升广大人民群众爱心意识，促进自治区的社会和谐；普及初级救护知识，深入在学校、社区普及救护知识，使学生、居民能掌握初级自救、现场救护知识；建设一支热爱红十字事业，业务精通，精干高效的专、兼职干部队伍和志愿者队伍。发挥党和政府联系群众的桥梁和纽带作用，大力开展社会救助工作，为自治区政府分忧、为群众解难；使自治区红十字会成为构建和谐社会重要力量和精神文明建设的生力军；为实现新疆社会稳定、长治久安的总目标做出新的贡献！ | [5 empty] | 按照年初项目设定的计划任务分部门实施， 备灾救灾物资储存、管理以及物资运输由救灾备灾中心负责实施；自治区红十字会官方网站、公众号信息发布更新、红十字业务宣传由事业发展部负责实施；应急救护知识培训、应急救援演练、“红十字博爱送万家” 慰问物资的采购发放由赈济救护部负责实施。相关业务部门按照项目实施方案，于 2024 年12 月31 日前将全部项目实施完毕，项目的绩效目标全部完成。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 红十字公益广告宣传天数 | 4 | >=300天 |  |  | 0 | 历史标准 | 350天 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 红十字网站、公众号发布信息量的条数 | 4 | >=600条 | =748条 | 100 | 4 | 历史标准 | 1000条 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 租用备灾物资储存仓库面积（平方米） | 4 | =2100平方米 | =2100平方米 | 100 | 4 | 历史标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 大众卫生演练 | 4 | >=1次 | =1次 | 100 | 4 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 配备电动叉车设备 | 4 | =1辆 | =0辆 | 0 | 0 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 培训天数 | 4 | >=1天 | =3天 | 100 | 4 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 培训人数 | 4 | >=500人 | =500人 | 100 | 4 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 仓储物资管理的完好率 | 4 | >=98% | =98% | 100 | 4 | 历史标准 | 98% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 应急救护培训知识覆盖率 | 4 | >=85% | =97% | 100 | 4 | 历史标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 培训按期完成率 | 4 | <=100% | =100% | 100 | 4 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 宣传成本 | 5 | <=30万元 | =28万元 | 100 | 5 | 历史标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 救灾备灾成本 | 10 | <=130万元 | =100万元 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 培训人均支出标准 | 5 | <=200元/人/天 | =200元/人/天 | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 红十字事业可持续发展 | 20 | 持续 |  | 100 | 20 | 历史标准 | 持续发展 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 救助受益人群满意度 | 10 | >=95% | =97% | 100 | 10 | 历史标准 | 95% | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 91.56分